## HUDIR
ID | Historia de Usuario | Descripción | Criterios Aceptación | Tamaño | Puntos | Horas | Prioridad
HUDIR1 | COMO Dirigente del Club QUIERO Iniciar el Aplicativo PARA Iniciar Sesión | La App cuando se es abierta tendrá una opción para que el dirigente ingrese a Iniciar Sesión | Después de abierta la App, El dirigente se encontrará con un Botón llamado "INICIAR SESIÓN", donde al darle allí, se le abrirá una pantalla para que inicie Sesión | XS | 1 | 12 | 2
HUDIR2 | COMO dirigente del Club QUIERO Iniciar Sesión PARA tener control total de la App | La App tendrá una pantalla de iniciar Sesión, donde el Dirigente ingresará sus datos e Iniciara Sesión para poder tener acceso a todo el Sistema | Acá el Dirigente se encontrará con unos campos vacios donde tendrá que ingresar unos datos (Usuario y Pin). después de esto habrá un Botón llamado "INICIAR SESIÓN", cuando precione allí, será dirigido al Inicio del aplicativo | S | 2 | 24 | 3
HUDIR3 | COMO dirigente del Club QUIERO Mandar información necesaria a mis Deportistas PARA que estén informados de las fechas de los partidos | La App debe permitir al Dirigente agregar información sobre los partidos y/o Demás cosas, para que los Deportistas estén al día con base a información | En el Inicio del Aplicativo en la parte inferior, el Dirigente del Club se encontrará con una Barra donde podrá escribir, adjuntar archivos y enviar información sobre cuándo, dónde y a que horas tendrá partido las Categorías. Está información le será vista a Todos los Deportistas y Acudientes del Club. | s | 2 | 24 | 3
HUDIR4 | COMO dirigente del Club QUIERO Editar mi Perfil | La App mostrará una pantalla donde le permita al Dirigente actualizar sus Datos | En el Inicio de la App, habrá en la parte Superior Izquierda, un Avatar de perfil, donde precionando allí se le abrirá una pantalla donde el Dirigente podrá actualizar su Datos, Alli tendra que poner: Su nombre, Apellido, Documento,Su Usuario con el cual inicia la App, su Pin con el Cual Inicia en la App, su Correo electrónico, Barrio, Dirección Teléfono, Sexo y Fecha de Nacimineto. En la parte de Sexo habra una opción para desplegar 3 opciones (Masculino, Femenina u Otro) | S | 2 | 24 | 3
HUDIR5 | COMO dirigente del Club QUIERO Crear Categorías de edades | La App tendrá la opción donde el Dirigente del Club en una pantalla podrá Crear categrias de edades | En el Inicio del aplicativo habrá un Botón llamado "CATEGORÍAS", donde entrará y se encontrará en la mitad de la pantalla un Botón llamado "CREAR CATEGORÍAS", dándole el Dirigente allí, se le abrirá una pequeña ventana con 2 campos donde tradrá que agregar el Nombre y el ID de esa Categoria que desea Crear, seguido de esto habrá un Botón llamado "GUARDAR", para cuando se le de allí se guarden los datos agregados, y mostrar en la pantalla la Categoría creada | M | 3 | 36 | 4
HUDIR6 | COMO dirigente del Club QUIERO Eliminar Categorías de edades | La App tendrá la opción donde el Dirigente del Club en una pantalla podrá Elimiar categorías de edades | En la parte superior derecha de la pantalla de "CATEGORÍAS", habrá un Boton llamado "ELIMINAR CATEGORÍA". Dándole allí se le oscurecerá brevemente la pantalla y se le visualizará un una orden que drá "SELECIONE LA CATEGORÍA A ELIMINAR". El Dirigente tendrá que seleccionar la categoría que elimará y después de esto se le abrirá una pequeña pantalla de advertencia donde le dirá "ESTA SEGURO QUE DESEA ELIMINAR ESTA CATEGORÍA" y seguido 2 Botón que diran "SI" y "NO" Precionando en "SI" le será eliminada la Categoría selecionada, Precionando en "NO" será cancelada la eliminación de la Categoría | M | 3 | 36 | 4
HUDIR7 | COMO Dirigente del Club QUIERO Agregar Deportistas a las Categorías correspondientes | La App debe tener la opción donde el Dirigente del Club pueda ir agregando Deportistas a las respectivas Categorías | En la ventana de "CATEGORÍAS", en una de las categorías ya creadas, el Dirigente del Club podrá agregar Deportista, por medio un Botón que estará allí llamado "AGREGAR INTEGRANTES". Dándole allí, se le abrirá una pequeña ventana donde habrá 2 opciones para elegir (DEPORTISTA y ACUDIENTE). eligiéndo DEPORTISTA, se le mostrarán los campos Nombre, Apellido, Edad, Sisben, Tipo de sangre, Telefono, Gmail. Seguido de esto, habrá un pequeño botón llamado "AGREGAR" y otro llamado "CANCELAR", que dándole en CANCELAR se eliminarán los datos inscritos y se cerrará la ventana, pero dandole en AGREGRAR se guardaran los datos del Deportista en la Categoría correspondiente. Estos datos serán separados de los datos del Acudiente. | M | 3 | 36 | 4
HUDIR8 | COMO Dirigente del Club QUIERO Agregar Acudientes a las Categorías correspondientes | La App debe tener la opción donde el Dirigente del Club pueda ir agregando Acudientes a las respectivas Categorías | En la ventana de "CATEGORÍAS", en una de las categorías ya creadas, el Dirigente del Club podrá agregar Acudientes, por medio un Botón que estará allí llamado "AGREGAR INTEGRANTES". Dándole allí, se le abrirá una pequeña ventana donde habrá 2 opciones para elegir (DEPORTISTA y ACUDIENTE). eligiéndo ACUDIENTE, se le mostrarán los campos Nombre, Persona a la que Acude, Telefono, Gmail. Seguido de esto, habrá un pequeño botón llamado "AGREGAR" y otro llamado "CANCELAR", que dándole en CANCELAR se eliminarán los datos inscritos y se cerrará la ventana, pero dandole en AGREGRAR se guardaran los datos del Acudiente en la Categoría correspondiente. Estos datos serán separados de los datos del Deportista. | M | 3 | 36 | 4
HUDIR9 | COMO dirigente del Club QUIERO registrar el rendimiento de los Deportistas PARA llevar un informe de que tanto a avanzado en el Mes | La App debe tener la opción para que el Dirigente pueda agregar información sobre cada Jugador | En el incio de la App debe haber un Botón llamado "RENDIMIENTO", donde el Dirigente entrando allí, encontrará las Categoría de Edades, y en cada Categoría el listado correspondiente de los Deportistas. Aquí el Dirigente podrá ir añadiéndole a cada Deportista en que se fortaleció o en que se debilitó en la semana de entrenamiento. Para que así, al Final del Mes, el aplicativo generará un informe del Rendimiento que tuvo cada Deportista. | M | 3 | 36 | 3
HUDIR10 | COMO dirigente del Club QUIERO crear un Calendario de entrenamiento PARA que mis Deportistas sepan que días tienen que entrenar | La App debe tener la opción donde el Dirigente pueda informar a su Deportistas que días y a que horas tienen entrenamientos | En el inicio de la App habrá un Botón llamado "CRONOGRAMA", allí el Dirigente se encontrará con un Calendario, acá podrá agregar en los días del colendarío información como: Evento, Hora en que Inicia, Hora en que Finaliza... Esta información es del entrenaminetos, y así los Deportistas y sus Acudientes estarán informados | M | 3 | 36 | 3
HUDIR11 | COMO dirigente del Club QUIERO informar a mis Deportistas si están o no a Paz y salvo PARA que ellos estén informados y ponerse al día | La App debe dejar que el Dirigente del Club configure esta Sección para que Notifique a los Deportistas que no estan al dia | En el inicio del Aplicativo habrá un Botón llamado "MENSUALIDAD", Precionando acá entrará a una ventana donde el configurará para que la App Notifique a los Deportistas que tengan Deuda con el Club... El podrá ver quién está en Deuda y quién está a Paz y salvo | L | 5 | 60 | 5

## HUDEP
ID | Historia de Usuario | Descripción | Criterios Aceptación | Tamaño | Puntos | Tiempo | Prioridad | M | L
HUDEP1 | COMO Deportista del Club QUIERO Iniciar el Aplicativo PARA Iniciar Sesión | La App cuando se es abierta tendrá una opción para que el deportista ingrese a Iniciar Sesión | Después de abierta la App, El deportista se encontrará con un Botón llamado "INICIAR SESIÓN", donde al darle allí, se le abrirá una pantalla para que inicie Sesión | XS | 1 | 12 | 2
HUDEP2 | COMO deportista del Club QUIERO iniciar Sesión por medio de PIN | La App tendrá una pantalla de iniciar Sesión, donde el Deportista ingresará sus datos e Iniciara Sesión para poder tener acceso a muy poca parte del sistema | Acá el Deportista se encontrará con unos campos vacios donde tendrá que ingresar unos datos (Usuario y Pin). después de esto habrá un Botón llamado "INICIAR SESIÓN", cuando precione allí, será dirigido al Inicio del aplicativo | S | 2 | 24 | 3
HUDEP3 | COMO deportista del Club QUIERO Editar mi Perfil | La App mostrará una pantalla donde le permita al Deportista actualizar sus Datos | En el Inicio de la App, habrá en la parte Superior Izquierda, un Avatar de perfil, donde precionando allí se le abrirá una pantalla donde el Deportista podrá actualizar su Datos, Alli tendra que poner: Su nombre, Apellido, Documento, su Pin con el Cual Inicia en la App, su Correo electrónico, Barrio, Dirección, Teléfono, Sexo y Fecha de Nacimineto. En la parte de Sexo habra una opción para desplegar 3 opciones (Masculino, Femenina u Otro) | S | 2 | 24 | 3
HUDEP4 | COMO deportista del Club QUIERO ver el calendario de entrenamiento PARA tener información de cuándo y a que horas entreno | La App podrá dejar que el Deportista vea en una pantalla el Calendario de los entrenamientos de la semana | En el inicio de la App habrá un Botón llamado "CRONOGRAMA", para cuando el Deportista entre allí, pueda ver que días de la semana y a que horas entrena | M | 3 | 36 | 3
HUDEP5 | COMO deportista del Club QUIERO visualizar mi rendimiento Físico/Deportivo en el Club PARA ver que tanto he mejorado en el Mes | La App debe permitir que el Deportista visualice en una pantalla su rendimiento Físico/Deportivo del Mes y que pueda comparar con los Meses anteriores para ver que tanto ha mejorado | En el inicio del aplicativo habrá un Botón llamado "RENDIMIENTO", donde el deportista al dar allí, podrá visualizar en que se ha favorecido y/o debilitado en los entrenamientos del último Mes, y comparar con los meses anteriores | M | 3 | 36 | 3
HUDEP6 | COMO deportista del Club QUIERO ver y enviar información | La App debe permitir al Deportista visualizar y enviar información necesaria. | En el inicio del Aplicativo, el Deportista podrá visualizar toda la informacion que el Dirigente del Club ponga, Ya sea cuándo, dónde, a que horas juegan cada Categoría y cuánto de arbitraje debe llevar. Aparte también podrá enviar y/o adjuntar archivos... Ésto lo hará por medio de una Barra que encontrará en la parte inferior de la pantalla | M | 3 | 36 | 4
HUDEP7 | COMO deportista del Club QUIERO ver mis Facturas de pago PARA saber si estoy al dia con las mensualidades del Club | La App debe permitir que el Deportista vea cuándo debe pagar mensualidad del Club | En el inicio del Aplicativo habrá un Botón llamado "MENSUALIDAD". Aquí el Deportista visualizará si debe mensualidades o si no debe, en caso de que si deba, el sistema le mostrará hasta cuándo habrá plazo para ponerse al día | L | 5 | 60 | 5

## HUACU
ID | Historia de Usuario | Descripción | Criterios Aceptación | Tamaño | Puntos | Tiempo | Prioridad
HUACU1 | COMO Acudiente del Deportista QUIERO Iniciar el Aplicativo PARA Iniciar Sesión | La App cuando se es abierta tendrá una opción para que el Acudiente ingrese a Iniciar Sesión | Después de abierta la App, El Acudiente se encontrará con un Botón llamado "INICIAR SESIÓN", donde al darle allí, se le abrirá una pantalla para que inicie Sesión | XS | 1 | 12 | 2
HUACU2 | COMO Acudiente del Deportista QUIERO iniciar Sesión por medio de PIN | La App tendrá una pantalla de iniciar Sesión, donde el Acudiente ingresará sus datos e Iniciara Sesión para poder tener acceso a muy poca parte del sistema | Acá el Acudiente se encontrará con unos campos vacios donde tendrá que ingresar unos datos (Usuario y Pin). después de esto habrá un Botón llamado "INICIAR SESIÓN", cuando precione allí, será dirigido al Inicio del aplicativo | S | 2 | 24 | 3
HUACU3 | COMO Acudiente del Deportista QUIERO Editar mi Perfil | La App mostrará una pantalla donde le permita al Acudiente actualizar sus Datos | En el Inicio de la App, habrá en la parte Superior Izquierda, un Avatar de perfil, donde precionando allí se le abrirá una pantalla donde el Acudiente podrá actualizar su Datos, Alli tendra que poner: Su nombre, Apellido, Documento, su Pin con el Cual Inicia en la App, su Correo electrónico, Barrio, Dirección, Teléfono, Sexo y Fecha de Nacimineto. En la parte de Sexo habra una opción para desplegar 3 opciones (Masculino, Femenina u Otro) | S | 2 | 24 | 3
HUACU4 | COMO Acudiente del Deportista QUIERO ver el calendario de entrenamiento PARA tener información de cuándo y a que horas entrena mi Acudido | La App podrá dejar que el Acudiente vea en una pantalla el Calendario de los entrenamientos de la semana de su Acudido | En el inicio de la App habrá un Botón llamado "CRONOGRAMA", para cuando el Acudiente entre allí, pueda ver que días de la semana y a que horas entrena su Acudido | M | 3 | 36 | 3
HUACU5 | COMO Acudiente del Deportista QUIERO evidenciar el rendimiento de mi acudido PARA ver que tanto he mejorado o desmejorado | La App debe permitir que el Acudiente visualice en una pantalla el rendimiento Físico/Deportivo de su Acudido en el Mes y que pueda comparar con los Meses anteriores para ver que tanto ha mejorado | En el inicio del aplicativo habrá un Botón llamado "RENDIMIENTO", donde el Acudiente al dar allí, podrá visualizar en que se ha favorecido y/o debilitado su acudido en los entrenamientos del último Mes, y comparar con los meses anteriores | M | 3 | 36 | 3
HUACU6 | COMO Acudiente del Deportista QUIERO ver y enviar información | La App debe permitir al Acudiente visualizar y enviar información necesaria. | En el inicio del Aplicativo, el Acudiente podrá visualizar toda la informacion que el Dirigente del Club ponga, Ya sea cuándo, dónde, a que horas juegan su acudido y cuánto de arbitraje debe llevar. Aparte también podrá enviar y/o adjuntar archivos... Ésto lo hará por medio de una Barra que encontrará en la parte inferior de la pantalla | M | 3 | 36 | 4
HUACU7 | COMO Acudiente del Deportista QUIERO ver mis Facturas de pago PARA saber si mi Acudido está al dia con las mensualidades del Club | La App debe permitir que el Acudiente vea cuándo debe pagar mensualidad del Club | En el inicio del Aplicativo habrá un Botón llamado "MENSUALIDAD", Aquí el Acudiente visualizará si debe mensualidades o si no debe, en caso de que si deba, el sistema le mostrará hasta cuándo habrá plazo para ponerse al día | L | 5 | 60 | 5

## Burndown
Más información en http://urtanta.com/scrum-sprint/
Nombre de Sprint | Fecha Fin Sprint | Puntos en sprint | Pendientes | Ideal teórico | TOTAL
Sprint 1 | Fecha S1 | 3 | -3 | 0 | 0
Sprint 2 | Fecha S2 | 5 | -8 | 0
Sprint 3 | Fecha S3 | 10 | -18 | 0
Sprint 4 |  |  |  | 0
Sprint 5 |  |  |  | 0
Sprint 6 |  |  |  | 0
Sprint 7 |  |  |  | 0
Sprint 8 |  |  |  | 0
Sprint 9 |  |  |  | 0
Sprint 10 |  |  |  | 0